## Sheet1
序号 | 功能描述 | 解决问题 | 需求类型 | 责任人 | 状态 | 备注
1 | api层服务化拆分，目前暂时按不需要用户状态的接口和需要用户状态的接口拆分。 | 原始代码api层只有一个服务 | 优化 | ant | 完成
2 | 分布式session集成，使用redis存储session信息 | 原始代码需要用户id的api接口，用户id以明文方式传输，存在重大安全漏洞 | 漏洞修复 | ant | 50% | 框架已实现，部分接口已集成
3 | 验证码框架重写，替换登录注册极验验证码 | 原始代码使用极验证验证码sdk，因为需要收费，故先改成普通图片验证码 | 优化 | ant | 已完成
4 | 配置文件地址调整，将redis、mysql、zk、es、mq配置调整成域名，通过host解析的方式连接对应服务器，方便部署。 Zk地址单独域名，以便同学们在搭建项目时将除zk外的中间件连接云服务器。 | 方便配置 | 优化 |  | 已完成
5 | 订单提交扣减库存逻辑修复 | 订单提交未做库存校验，未扣减库存，没有使用事务、分布式锁 | 漏洞修复 | ant | 已完成
6 | 收获地址修改为通过四级地址控件展示 | 原始代码地址为一个text输入框 | 优化 | ant | 80% | 购物车页的修改地址页面还未集成
7 | api层参数认证框架集成 | api层的参数没有进行有有效性校验 | 漏洞修复
8 | 商品详情页静态渲染功能 商品详情页配置支持静生成态html， | 将静态页面上传到nginx静态资源或者cdn，可以缓解商务服务器的压力 | 优化 | ant、monkey | 40% | 静态生成html功能已实现，模板以及nginx部署还未做
9 | 商品详情页详情页动态渲染 使用openresty+lua+redis实现详情页动态渲染功能 | 在大型电商项目中，sku众多，全部实现静态化，存储成本较高， 使用openresty+lua+redis实现动态渲染，缓解应用服务器压力 | 优化 | 待定 | 未开始
10 | 秒杀下单异步优化 |  | 优化 | longwu
11 | 秒杀立即抢购接口添加验证码 |  | 优化 | longwu
12 | 秒杀立即抢购接口nginx限流 |  | 优化 | wenbing
13 | 秒杀立即抢购接口应用层限流 |  | 优化 | wenbing
14 | 秒杀立即抢购使用openresty+lua+redis实现对抢购活动信息的有效性校验 |  | 优化
15 | 幂等校验组件集成 |  | 优化
16 | 配置中心集成，优先读取本地properties文件，然后用配置中心配置进行覆盖 |  | 优化
17 | dubbo 熔断机制集成 | 扩展dubbo filter集成hystiry实现dubbo服务端的限流 | 优化
19 | 订单自动取消逻辑修改 修改为监听redis过期事件，取消订单 | 目前源码中使用的被动取消方案+定时任务的方式，时效性偏低 | 优化 | ant | 完成
20 | 详情页图片简介懒加载 |  | 优化 |  |  | 需要前端技术支持
21 | 上传图片功能修复，使用七牛云对象存储，修复后台图片上传功能 |  | 优化 | ant | 完成
22 | 秒杀货架展示 首页增加秒杀栏位，独立秒杀详情页接口 |  |  | 卡布卡普